## Dados do Projeto
FIAP - Intraempreendedorismo - Business Case
Nome do Projeto | XPTO
Área Pagante | Gestão de Riscos
Resumo/Descrição do Projeto | Solução digital para registro de ocorrências, tratamento e distribuição para construção de planos de ação pelo setor de risco.
Benefícios Esperados: | 1) Centralização das informações de risco do grupo em um único sistema 2) Redução e otimização do tempo de resposta ao risco reportado de 4h para tempo real. 2) Economia de R$ 560 mil/reais por ano, comparado ao fornecedor atual. (custo de ocorrência de R$ 10,4 reais para R$ 5,74)
Tipo de Projeto: | ( )Run the business ( ) Aumento de receita (x) Redução de despesas ( )Expansão ( ) Mandatório/ Regulatório
Previsto no Orçamento | ( ) Sim (X) Não
Capex | KR$: 47.500 (único investimento em até 2x)
Opex | KR$ 688.560/ano (57.380 mês)
Previsão Início | 2025-04-01
Implantação até | 2025-12-01

## Premissas
FIAP - Intraempreendedorismo - Business Case
PREMISSAS
UNIDADES
Qtd de unidades | 1100 | lojas
PREVISÃO DE CUSTOS DA SOLUÇÃO
Setup Módulo Gestão | 40000 | * em até 2x
Mensalidade Módulo Gestão | 27500 | /mês
Setup Módulo Bot | 7500
Mensalidade Módulo Bot | 2490 | /reais
OUTROS CUSTOS DO PROJETO
Mensagens por ocorrências
Custo por mensagem (adicional) | 0.996 | /mensagem
Mensagens por ocorrências (média) | 3 | mensagens/ocorrência registrada
Conversas mínimo Bot | 2500 | /mensagens
OUTRAS PREMISSAS
Média de ocorrências por mês | 10000 | ocorrências/mês
Custo atual CCO | 10.4 | reais/ocorrência
Obs: preencha soemnte os campos em azul

## Business Plan
FIAP - Intraempreendedorismo - Business Case
BUSINESS PLAN
Item | Premissa | 2025-04-25 | 2025-05-25 | 2025-06-25 | 2025-07-25 | 2025-08-25 | 2025-09-25 | 2025-10-25 | 2025-11-25 | 2025-12-25 | 2026
Ocorrências (Rollout XPTO) |  | 0 | 0 | 513 | 753.5 | 994 | 7238 | 8619 | 10000 | 10000 | 120000
Unidades - Grupo A | 513 |  |  | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | 6156
Unidades - Grupo B | 481 |  |  |  | 240.5 | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | 5772
Unidades - Grupo C | 6244 | 2025-09-25: 6244; 2025-10-25: 6244; 2025-11-25: 6244; 2025-12-25: 6244 | 74928
Unidades - Grupo D | 2762 | 2025-10-25: 1381; 2025-11-25: 2762; 2025-12-25: 2762 | 33144
Lojas |  | 0 | 0 | 477 | 528 | 528 | 1005 | 1404 | 1404 | 1404 | 1404
Unidades - Grupo A | 173 |  |  | 477 | 477 | 477 | 477 | 477 | 477 | 477 | 477
Unidades - Grupo B | 51 |  |  |  | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51
Unidades - Grupo C | 477 | 2025-09-25: 477; 2025-10-25: 477; 2025-11-25: 477; 2025-12-25: 477 | 477
Unidades - Grupo D | 399 | 2025-10-25: 399; 2025-11-25: 399; 2025-12-25: 399 | 399
Totais de interações | 3 | 0 | 0 | 1539 | 2260.5 | 2982 | 21714 | 25857 | 30000 | 30000 | 360000
Investimento atual | 10000 | 104000 | 104000 | 104000 | 104000 | 104000 | 104000 | 104000 | 104000 | 104000 | 1248000
Desmobilização Solução Anterior | 10.4 | 0 | 0 | 5335.2 | 7836.4 | 10337.6 | 75275.2 | 89637.6 | 104000 | 104000 | 1248000
Investimento Solução XPTO |  | 29990 | 22490 | 29990 | 29990 | 30470.072 | 49127.144 | 53253.572 | 57380 | 57380 | 688560
Setup | 40000 | 2025-04-25: 20000; 2025-05-25: 20000
Setup Bot | 7500 | 2025-04-25: 7500
Mensalidade | 27500 |  |  | 27500 | 27500 | 27500 | 27500 | 27500 | 27500 | 27500 | 330000
Por mensagem | 0.996 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2970.072 | 21627.144 | 25753.572 | 29880 | 29880 | 358560
Investimento de Transição |  | 133990 | 126490 | 128654.8 | 126153.6 | 124132.472 | 77851.944 | 67615.972 | 57380 | 57380 | 688560
Resultado |  | -29990 | -22490 | -24654.8 | -22153.6 | -20132.472 | 26148.056 | 36384.028 | 46620 | 46620 | 559440
Obs: preencha soemnte os campos em azul

## Estudo de Viabilidade
FIAP - Intraempreendedorismo - Business Case
Estudo de Viabilidade
| Item | abr - dez/25 | 2026 | Período
Investimento atual | Custo Gestão de Risco - Atual | 936000 | 1248000 | /ano
Investimento c/ Solução XPTO | setup | 47500 | 0
| Módulo Gestão | 192500 | 330000 | /loja/ano
| Módulo Mensagens | 120070.788 | 358560 | /msg/ano
| Investimento Gestão de Risco (transição) | 539578 | 0 | /msg/ano
| Total | 899648.788 | 688560 | /ano | 57380 | /mes
Resultado | Saving | 36351.212 | 559440 | /ano
|  | abr - dez/24 | 2025 | Período
Total de ocorrências |  | 90000 | 120000 | /ano
Investimento total |  | 899648.788 | 688560 | /ano
Investimento por ocorrência |  | 9.9961 | 5.738 | /ocorrência

## Resultados 2 (hidden)
|  | abr - dez/24 | 2025
Custo atual | s/ umovme | 936000 | 1248000 | /ano
Custo c/ uMovMe | setup | 40000 | 0
| por loja | #REF! | #REF! | /loja/ano
| por msg | 137477.88 | 327903.12 | /msg/ano
| custo cco (transição) | 457496 | 106704 | /msg/ano
| Total | #REF! | #REF! | /ano
Resultado | Saving | #REF! | #REF! | /ano

## Fluxo de Caixa 2 (hidden)
|  | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | 2025
Ocorrências (transferida p/ uMovMe) |  | 481 | 1109 | 1667 | 2688 | 6247 | 6383 | 9145 | 9145 | 9145 | 109740
Sams | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | 5772
Property | 381 |  | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 4572
Postos | 147 |  | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 1764
Drogarias | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1200
Express | 513 |  |  | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | 6156
CD | 45 |  |  | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 540
Super | 1021 |  |  |  | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 12252
Hiper | 3559 | Ago: 3559; Set: 3559; Out: 3559; Nov: 3559; Dez: 3559 | 42708
Todo dia | 136 | Set: 136; Out: 136; Nov: 136; Dez: 136 | 1632
Atacado | 2762 | Out: 2762; Nov: 2762; Dez: 2762 | 33144
Lojas |  | 51 | 280 | 489 | 598 | 741 | 835 | 1233 | 1233 | 1233 | 1233
Sams | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51
Property | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Postos | 107 |  | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107
Drogarias | 119 |  | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119
Express | 173 |  |  | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173
CD | 36 |  |  | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36
Super | 109 |  |  |  | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109
Hiper | 143 | Ago: 143; Set: 143; Out: 143; Nov: 143; Dez: 143 | 143
Todo dia | 94 | Set: 94; Out: 94; Nov: 94; Dez: 94 | 94
Atacado | 398 | Out: 398; Nov: 398; Dez: 398 | 398
Custo CCO | 10000 | 104000 | 104000 | 104000 | 104000 | 104000 | 104000 | 104000 | 104000 | 104000 | 1248000
Desmobilização CCO | 10.4 | 5002.4 | 11533.6 | 17336.8 | 27955.2 | 64968.8 | 66383.2 | 95108 | 95108 | 95108 | 1141296
Custo uMovMe |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Setup | 40000 | Abr: 20000; Mai: 20000
Por Loja | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Por mensagem | 2.988 | 1437.228 | 3313.692 | 4980.996 | 8031.744 | 18666.036 | 19072.404 | 27325.26 | 27325.26 | 27325.26 | 327903.12
Custo de Transição |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Resultado |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!